## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Processo Administrativo Nº 15371/2024
Obra:
Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares
Local:
Avenida Cid Nelson Jordano, Jardim São Judas, Ruas Maria Mari, Jardim Monte Alegre, Antônio Pestana, Luanda, Senegal, Casa Blanca, Guiné, Madagascar e África, Parque Monte Alegre, Taboão da Serra - SP
Item | Descrição | Totais | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1. | Recapeamento asfáltico e serviços complementares | 100% | 45.85% | 28.82% | 25.33%
TOTAIS: |  | 3687844.79 | 1691036.15 | 1062676.03 | 934132.61
Levi Bulhões Alves do Nascimento
Engenheiro Civil