## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 21452/2023
Obra:
Ampliação de redes de drenagem recuperação de pavimento asfáltico
Locais:
RUA HORTÊNCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO, ALTURA DO NÚMERO 9, PARQUE PINHEIROS, RUAS ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO, ÉMERSON DA SILVA FAGUNDES E EMICA NOGUTI SEO, CIDADE INTERCAP, ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA E RUAS CANELINHA E ARAÇATUBA, ARRAIAL PAULISTA, AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI CRUZAMENTO COM A ESTRADA BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA, PARQUE PINHEIROS, RUA AVELINA DA SILVA NUNES, ALTURA DO NÚMERO 120, JARDIM SÃO PAULO, RUA PRATA, 221, JARDIM PANORAMA, TABOÃO DA SERRA-SP.
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. | RUA HORTÊNCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO, ALTURA DO NÚMERO 9, PARQUE PINHEIROS | 374779.42 | 0 | 0 | 0
2. | RUAS ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO, ÉMERSON DA SILVA FAGUNDES E EMICA NOGUTI SEO, CIDADE INTERCAP | 0 | 290212.89 | 148320.65 | 0
3. | ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA E RUAS CANELINHA E ARAÇATUBA, ARRAIAL PAULISTA | 103695.76 | 35843.2 | 0 | 0
4. | AVENIDA LAURITA ORTEGA MARI CRUZAMENTO COM A ESTRADA BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA, PARQUE PINHEIROS | 0 | 0 | 912500.47 | 387203.71
5. | RUA PRATA, 221, JARDIM PANORAMA | 32569.85 | 0 | 0 | 0
6. | RUA AVELINA DA SILVA NUNES, ALTURA DO NÚMERO 120, JARDIM SÃO PAULO | 51099.59 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MESES | 562144.62 | 326056.09 | 1060821.12 | 387203.71
| TOTAL OBRA | 2336225.54
Levi Bulhões Alves do Nascimento
Engenheiro Civil