## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5616/2024; LICITATÓRIO N01-2024
Obra:
Recapeamento Asfáltico e Serviços Complementares
Local:
AVENIDAS JACARANDÁ, PARQUE JACARANDÁ; GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SÃO JOAQUIM e RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SÃO JOAQUIM, TABOÃO DA SERRA-SP
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | Recapeamento asfáltico e serviços complementares | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
TOTAIS: |  | 1362957.56 | 454319.19 | 454319.19 | 454319.18
Levi Bulhões Alves do Nascimento
Engenheiro Civil